## Sheet1
ID | Actividad Detallada | Duración (días) | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6
1. Análisis y Relevamiento | (7 días)
1.1 | Revisión del Sistema Actual | 2 días | XX
1.2 | Entrevistas a Usuarios | 2 días | XX
1.3 | Documentación de Requisitos | 2 días | XX
1.4 | Validación y Aprobación de Requisitos | 1 día | X
2. Diseño del Sistema y Base de Datos | (7 días) |  | XXXXXXX
2.1 | Definición de Modelos de Datos | 3 días |  | XXX
2.2 | Elaboración de Diagramas de Flujo | 2 días |  | XX
2.3 | Diseño Conceptual de Interfaz (Wireframes) | 1 día |  | X
2.4 | Revisión y Aprobación del Diseño | 1 día |  | X
3. Desarrollo de Funcionalidades Principales | (10 días) |  |  | XXXXXXX | XXX
3.1 | Programación Módulos Clientes/Productos | 4 días |  | XXXX
3.2 | Programación Módulo de Ventas | 3 días |  | XX | X
3.3 | Implementación de Validaciones | 2 días |  | X | X
3.4 | Refactorización de Código | 1 día |  |  | X
4. Implementación de Interfaz Gráfica (GUI) | (7 días) |  |  |  | XXXXXXX
4.1 | Desarrollo Visual de la Interfaz y Formularios | 4 días |  |  | XXXX
4.2 | Integración del Front-end con el Back-end | 3 días |  |  | XXX
5. Pruebas Funcionales y Corrección de Errores | (6 días) |  |  |  |  | XXXXXX
5.1 | Ejecución de Pruebas | 3 días |  |  |  | XXX
5.2 | Corrección y Optimización | 3 días |  |  |  | XXX
6. Documentación y Presentación Final | (5 días) | [5 empty] | XXXXX
6.1 | Elaboración de Documentación | 2 días |  |  |  |  | XX
6.2 | Capacitación a Usuarios Finales | 2 días |  |  |  |  | XX
6.3 | Presentación Final del Proyecto | 1 día |  |  |  |  | X